## 12 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | #REF!
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C
Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
|  | Entrenamiento general a toda la planta del proyecto y arranque de 5's |  | 2008-03-28
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 13 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 13
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 14 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 14
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| Directivos | - Establecer estrategia (Hoshin) | - Establecer estrategia (Hoshin)
| Directivos | - Difundir estrategia y visión | - Difundir estrategia y visión
| LS, PPJ, AE, A,G | - Establecer box score (indicadores) | - Establecer box score (indicadores)
| L.S | - Análisis de familias de productos | - Análisis de familias de productos
| P.M. | - Promoción del proyecto | - Promoción del proyecto
| L.S | - Análisis de energía (desperdicio) | - Análisis de energía (desperdicio)
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 15 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 15
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| Directivos | - Establecer estrategia (Hoshin) | - Establecer estrategia (Hoshin)
| Directivos | - Difundir estrategia y visión | - Difundir estrategia y visión
| LS, PPJ, AE, A,G | - Establecer box score (indicadores) | - Establecer box score (indicadores)
| L.S | - Análisis de familias de productos | - Análisis de familias de productos
| P.M. | - Promoción del proyecto | - Promoción del proyecto
| L.S | - Análisis de energía (desperdicio) | - Análisis de energía (desperdicio)
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 16 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 16
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 17 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 17
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 18 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 18
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 3 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 19
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J.Perales | Entrenamiento en VSM actual e introduccion a Lean Six- Sigma para grupo 1 |  | 2008-05-08 | 2008-05-08
| L. Socconini | Entrenamiento en introducción, 5S's, y VSM para grupo 2 |  | 2008-05-08 | 2008-05-08
| J.Perales | Entrenamiento en introducción y herramientas Lean Six Sigma para grupo 3 |  | 2008-05-08 | 2008-05-08
| Equipo | Definición de proyectos inciales de mejoras Lean |  | 2008-05-08 | 2008-05-08
| Equipo | Establecer indicadores box score para seguimiento semanal |  | 2008-05-08 | 2008-05-08
| Equipo | Elaboración de VSM actual para el proceso de toda la planta |  | 2008-05-08 | 2008-05-15
| Equipo | Despliegue de primeras 2 S's en área piloto |  | 2008-05-08 | 2008-05-15
| Champion | Despliegue de concepto de proyecto Lean a lo ancho de la planta |  | 2008-05-08 | 2008-05-15
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Entrenamiento en introducción a Lean Six-Sigma para grupo 1 |  | 2008-05-08 | 2.5
| J. Perales | Entrenamiento en VSM actual y establecimiento de tareas para grupo 1 |  | 2005-05-08 | 2.5
| L. Socconini | Entrenamiento en introducción, 5S's, y VSM para grupo 2 |  | 2005-05-08 | 5
| J. Perales | Entrenamiento en introducción y herramientas Lean Six Sigma para grupo 3 |  | 2005-05-08 | 2.5
| J. Perales | Reunión de arranque con el Gerente de Planta |  | 2008-05-08 | 0.5
|  |  |  | Total | 13
C | Críticos | Tareas
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| Equipos (3) | Realizar el VSM del proceso a todo lo largo de la planta |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| Personal | Implementar primeras 2 S's en su área directa de influencia |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| Champ. Planta | División en equipos de trabajo para los programas piloto. |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
| Que el/los equipos no tomen el proyecto seriamente en los primeros días |  | Por el momento no se tomarán acciones puesto que es una
| del mismo en la planta, lo que podría ocasionar apatía, falta de compromiso, |  | forma de evaluar también el compromiso real de los equipos
| y/o pérdida de entusiasmo. |  | hacia el proyecto en su fase piloto
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha]
Fecha de terminación = [Fecha]+7
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 20 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 20
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| Equipo | Concl. de elaboración de VSM actual para el proceso de toda la planta |  | 2008-05-08 | 2008-05-15
| Equipo | Definición de proyecto inciales de mejoras Lean |  | 2008-05-08 | 2008-05-15
| Eq. LSSI | Establecer indicadores box score para seguimiento semanal |  | 2008-05-15 | 2008-05-22
| Camp. Planta | División en equipos de trabajo para los programas piloto. |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| J. Perales | Entrenamiento en TPM |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| Equipo | Evento de Superlimpieza en máquina crítica |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
| Equipo | Implementar TPM y 5S's para toda la línea piloto |  | 2008-05-15 | 2008-05-22
| J. Perales | Entrenamiento en introducción a Lean Six-Sigma para grupo adm y operativo |  | 2008-05-15 | 2008-05-15
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| Equipo | Revisión VSM actual |  | 2008-05-15 | 2
| Equipo | Definición línea piloto, equipos, y rotación de activ. Semanales |  | 2008-05-15 | 0.5
| J. Perales | Entrenamiento TPM |  | 2008-05-15 | 2
| Equipo | Evento de super limpieza |  | 2008-05-15 | 1
| J. Perales | Entrenamiento en introducción a Lean Six-Sigma para grupo adm y operativo |  | 2008-05-15 | 2
| J. Perales | Reunión de func. Con Lean Champ Corp. Y Planta |  | 2008-05-15 | 0.5
|  |  |  | Total | 8
C | Críticos | Tareas
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| Equipos | Implementar 5 S's en a todo lo largo de la línea piloto |  | 2008-05-22
| Equipos | Realizar VSM actual para toda la línea piloto |  | 2008-05-22
| Equipos | Implementar los 3 primeros pilares de TPM en todas las máquinas de la línea piloto |  | 2008-05-22
| Equipos | Atención a tarjetas de oportunidad y de orden y limpieza |  | 2008-05-22
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
| Que se pierda demasiado tiempo para el entrenamiento en cada tema |  | Acelerar los temas y realizar más ejercicios
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha]+7
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 21 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 21
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Revisión actividades semana anterior |  | 2008-05-22 | 2008-05-22
| J. Perales | Entrenamiento AMEF y ejercicio AMEF |  | 2008-05-22 | 2008-05-22
| Equipo | Realización AMEF's por equipos |  | 2008-05-22 | 2008-05-29
| J. Perales | Entrenamiento Sesiones de un solo punto |  | 2008-05-22 | 2008-05-22
| J. Perales | Entrenamiento Diagrama de Spaghetti |  | 2008-05-22 | 2008-05-22
| Equipo | Realización Diagrama de Spaghetti por familias de productos |  | 2008-05-22 | 2008-05-29
| J. Perales | Entrenamiento VSM Futuro |  | 2008-05-22 | 2008-05-22
| Equipo | Realización VSM Futuro por familias |  | 2008-05-22 | 2008-05-29
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Revisión actividades semana anterior |  | 2008-05-22 | 1
| J. Perales | Entrenamiento AMEF y ejercicio AMEF |  | 2008-05-22 | 2
| J. Perales | Entrenamiento Sesiones de un solo punto |  | 2008-05-22 | 0.5
| Equipo | Inicio de Realización AMEF's por equipos |  | 2008-05-22 | 1.5
| J. Perales | Entrenamiento diagramas de Spaghetti |  | 2008-05-22 | 0.5
| J. Perales | Entrenamiento VSM Futuro |  | 2008-05-22 | 1.5
| J. Perales | Actividades de seguimiento semanales |  | varias | 1
|  |  |  | Total | 8
C | Críticos | Tareas
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| Equipos | Completar Realización AMEF's por equipos |  | 2008-05-29
| Equipos | Realización Diagrama de Spaghetti por familias de productos |  | 2008-05-29
| Equipos | Realización VSM Futuro por familias |  | 2008-05-29
| Equipos | Establecer controles visuales (5S's) |  | 2008-05-29
| Equipos | Implementar actividades de TPM en el diario de la máquina |  | 2008-05-22
| Equipos | Envio de evidencias de TPM y VSM al consultor BB |  | 2008-05-29
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Los equipos están realizando algunas de las actividades pero no estan
concluyendo las tareas al 100%, está queda a un nivel de implementacipón
básico por estarse dedicando a otras actividades.
El cronograma de implementación, al estar tan ajustado es indispensable
que se avance durante la semana en la actividades establecidas por eqs.
| El GB interno no ha dado el apoyo suficiente a la implementación |  | Asignar a un responsable interno cuya labor sea dar
| de los equipos durante la semana |  | seguimiento continuo a los proyectos
No se han definido a Nivelñ Corporativo el Hoshin Kanri lo que tiene
también detenido la definición de las directrices y de las variables del
Box Score
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha]+7
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 22 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 22
Proyecto | Manufactura ágil |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Revisión actividades semana anterior AMEF/VSM/Spaghetti (10.00 am - 11.00 am) |  | 2008-05-29 | 2008-05-29
| J. Perales | Entrenamiento Andon (11.00 am - 1.00 pm) |  | 2008-05-29 | 2008-05-29
| J. Perales | Entrenamiento Kaizen (11.00 am - 1.00 pm) |  | 2008-05-29 | 2008-05-29
| Equipo | Planeación de evento Kaizen en piso (1.00 pm - 1.30 pm) |  | 2008-05-29 | 2008-05-29
| Equipos | Seguimientos a actividades de implementación en piso (2.30 pm - 6.00 pm) |  | 2008-05-29 | 2008-06-05
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Revisión avances en línea de producción |  | 2008-05-29 | 1
| J. Perales | Entrenamiento ANDON |  | 2008-05-29 | 1.5
| J. Perales | Entrenamiento KAIZEN |  | 2008-05-29 | 1.5
| TODOS | Sesión de limitantes con Nacho |  | 2008-05-29 | 0.5
| J. Perales | Sesión de avances con todos los temas vistos hasta el momento |  | 2008-05-29 | 3
| J. Perales | Sesión de seguimiento a la implementación general con Alex Glez |  | 2008-05-29 | 0.5
|  |  |  | Total | 8
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| Equipos | Grabar video de cambio en equipos (para SMED) |  | 2008-06-05
| Equipos | Concluir actividades 5 S's / TPM / VSM's / AMEF / Spaghetti |  | 2008-06-05
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
LOS RIESGOS DETECTADOS POR LOS MISMOS EQUIPOS, O LO QUE LES ESTÁ FALTANDO PARA CONCRETAR ES:
| 1. Que todos cuenten con e-mail |  | Ignacio se asegurará de contar con el compromiso de todo el
| 2. Disponibilidad del personal de mantenimiento |  | personal y los involucrados en el tema.
3. Compromiso de todos los integrantes del equipo
| 4. Implementación práctica de los distintos temas |  | Javier se asegurará de que los materiales estén disponibles
| 5. Utilizar la mayor cantidad de ejemplos internos |  | y de la utilización de dinámicas y ejemplos prácticos.
6. Asegurar la disponibilidad de los materiales en e-learning
| 7. Falta difusión y despliegue corporativo |  | Los equipos se comprometen a tener reuniones periódicas de
| 8. Involucramiento del departamento de RR.HH |  | seguimiento; a aterrizar la implementación de las herramientas
en piso; y a mantenerse comprometidos hacia el proyecto.
Formulas:
ü = [Status]
ü = [Status]+7
Status = [Status, row above]
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 23 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 23
Proyecto | Manufactura Ágil |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| JP Martin | Seguimiento a actividades de la semana anterior |  | 2008-06-05 | 2008-06-05
| JP Martin | Entrenamiento SMED |  | 2008-06-05 | 2008-06-05
| Equipos | Analisis de video SMED de equipo de Soplado |  | 2008-06-05 | 2008-06-05
| Equipos | Realización de actividades para el inicio de mejoras SMED |  | 2008-06-05 | 2008-06-05
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| JP Martin | Revisión de avances en producción de 5S´s y TPM |  | 2008-06-05 | 8
| JP Martin | Entrenamiento SMED (Cambios Rápidos) |  | 2008-06-05
| Equipos | Actividad en equipos SMED (Faltaron videos de cambios) |  | 2008-06-05
| JP Martin | Sesión de limitantes con Ignacio Lara |  | 2008-06-05
|  |  |  | Total | 8
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
|  | Videograbar cambio de producto y analizarlo con el formato proporcionado para ver oportunidades de mejora |  | 2008-06-12
|  | Implementar mejoras en máquina piloto y comparar tiempo vs. Cambio de manera tradicional |  | 2008-06-12
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
| No contar con el video del cambio ni el análisis para prox. Sesión |  | Refrendar al equipo la importancia de hacerlo
Formulas:
Status = [Status, row above]
ü = [Status]
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 24 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 24
Proyecto | Manufactura Ágil |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
| J. Perales | Ejercicio Análisis de Video Widget SMED |  | 2008-05-12 | 2008-05-19
| J. Perales | Revisión de Avances Semanales |  | 2008-05-12 | 2008-05-12
| J. Perales | Entrenamiento Manufactura Celular |  | 2008-05-12 | 2008-05-12
| Equipos | Continuación con actividades de los temas ya vistos |  | 2008-05-12 | 2008-05-19
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| V. García | Continuar con la implementación de los temas previos
| Equipos | Análisis de videos de Cambios SMED
| Equipos | Elaboración de Matriz de Multihabilidades
| V. García | Documentación y evidencia de Avances
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Formulas:
ü = [Status]+7
ü = [Status]
Status = [Status, row above]
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 25 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 25
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 26 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 26
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 27 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 27
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 28 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 28
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 29 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 29
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 30 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 30
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 31 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 31
Proyecto | #REF! |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 32 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 32
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 33 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 33
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 34 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 34
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 35 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 35
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 36 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 36
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 37 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 37
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 38 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 38
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 39 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 39
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 40 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 40
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 46 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 46
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 47 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 47
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 48 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 48
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 49 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 49
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 50 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 50
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 51 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 51
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## 52 (hidden)
|  | Reporte de estatus ABC |  | Semana | 52
Proyecto |  |  |  | Status | ü | o | x
Avance Total
Avance Semanal
A | Agenda |  |  |  | Fecha de terminación
| Responsable | Actividad |  | Fecha
B | Bitácora de actividades |  |  |  | Tiempo
| Responsable | Actividad |  | Fecha
|  |  |  | Total | 0
C | Críticos
| Responsable | 1. Compromiso |  | Fecha acordada | Fecha Real
| 2. Riesgos |  | Acciones a tomar
Lider Proyecto
Consultor
Tutor

## Hoshin
HOSHIN KANRI - NOMBRE DE LA EMPRESA
VISIÓN:
MISIÓN:
VALORES:
DIRECCIÓN |  |  | PLANEACIÓN DE LA GERENCIA |  |  |  |  | EJECUCIÓN
Directrices (Qué's) |  | Indicadores (Cuántos Qué) | Estrategias | Indicadores | Línea Base (Fecha) | Objetivos | Responsable | Actividades Clave / Proyectos de Mejora | Observaciones | Lider | Inicio | Término | Status
1 WK
Semanales / Mensuales
XX / XX / XXXX
XXXX
Filosofía
Año
Fecha Emisión
Reuniones

## Familias (hidden)
|  | Cortar piezas | Pintar | Perforar | Ensamble electrónico | Cargar software | Ensamble de módulo de control | Ensamble final | Pruebas | Envío
Modelo | Descripción | [9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
AX - 1 | Tablero básico | [9 empty] | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720
AZ - 2 | Tablero de control remoto | [9 empty] | 440 | 234 | 340
WB -3 | Tablero WEB | [9 empty] | 322 | 333 | 564
XR - 4 | Tablero colors | [9 empty] | 256 | 301 | 322
MN - 5 | Manual estandar | [9 empty] | 244 | 245 | 342
MN - 6 | Manual financiero | [9 empty] | 564 | 343 | 456
MN - 7 | Manual global | [9 empty] | 1022 | 945
[11 empty] | 3128 | 2721
[11 empty] | 1298 | 1188 | 1586
Operaciones
Productos
DEMANDA

## Box (hidden)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
BOX SCORE | Objetivo | Cumplimiento | 2006-01-07 | 2006-01-14 | 2006-01-21 | 2006-01-28 | 2006-02-04 | 2006-02-11 | 2006-02-18 | 2006-02-25 | 2006-03-04 | 2006-03-11
Unidades por persona | 21 |  | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 23
Envíos a tiempo | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tiempo de entrega (dias) | 4 |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Días de puerta a puerta | 3 |  | 6 | 12 | 23 | 14 | 9 | 7
Calidad a la primera | 95% |  | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85%
Nivel sigma | 5 |  | 4.1 | 4.3 | 4.11 | 4.32 | 4.7 | 4.34
Costo de no calidad | 250 |  | 2345 | 3112 | 645 | 345 | 1245 | 3124
Costo promedio del producto | 300 |  | 343 | 337 | 362 | 338 | 337 | 325
Valor del inventario | 545000 |  | 3004234 | 2334756 | 2945893 | 2564392 | 1945678 | 1234975
Vueltas de inventario | 12 |  | 4.5 | 4 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 9
Costo de mantenimiento | 500 |  | 2820 | 645 | 2323 | 976 | 1733 | 756
Evaluación 5´s | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
OEE | 85% |  | 70% | 73% | 75% | 79% | 81% | 81%
Tiempo de lanzamiento NP | 25 dias |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37
Velocidad de demanda |  |  | 2006-01-07: 3.45
Veocidad de producción |  |  | 2006-01-07: 5.5
Capacidad Disponible
Ingreso |  |  | 432050 | 384870 | 422456 | 389754 | 389455 | 456032
Costo de Material |  |  | 189000 | 125679 | 167453 | 133456 | 133234 | 197034
Costo de Conversión |  |  | 131200 | 130242 | 132000 | 132426 | 128034 | 111342
Utilidad Bruta del Value Stream |  |  | 111850 | 128949 | 123003 | 123872 | 128187 | 147656
Retorno de la cadena |  |  | 25.89% | 33.5% | 29.12% | 31.78% | 32.91% | 32.38%

## Manuf cel (hidden)
PROCEDIMIENTO PARA LLEVARLO A CABO
Antes de realizar el evento kaizen
1.- Establecer el objetivo, alcance y documentación del proyecto (formato de proyecto)
2.- Generar el diseño actual de la distribución y documentarlo en un software de dibujo o en papel
3.- Escoger a los miembros del equipo
4.- Entrenar al equipo en los conceptos de la manufactura celular
5.- Establecer fecha de arranque
6.- Obtener apoyo directivo
Durante el evento de mejora
1. Realice un diagrama de spaghetti para conocer la secuencia de los procesos y los recorridos de los operadores.
2. Realice un value stream map (mapa de valor)
3. Realice un mapa futuro, documentando las alternativas en hojas de trabajo estándar
4. Establezca el número de operadores que se requieren en el área
Número de operadores = Tiempo de valor agregado / Takt Time
Ejemplo:
TVA = 188 seg.
Takt Time = 60 seg.
Número de operadores = 3.13 segs.
5. Realice un nuevo dibujo de las instalaciones con las alternativas planteadas (se recomienda que se trabaje en papel sobre el área y se recorten las máquinas en papel con la misma escala para moverlas libremente sobre el papel y ver el esquema de flujo, distancias, conveniencias e inconveniencias del nuevo layout.
6. Haga la planeación del modo en que se moverán los materiales.
7. Establezca las cantidades de material a tener en el proceso.
8. Analice las condiciones de ergonomía y seguridad en el área

## Ctrl V (hidden)
Control Visual - ANDON
El trabajo se relaciona con simples señales visuales y de audio, que son fácilmente visibles y que proveen un inmediato y fácil entendimiento. Estas señales son eficientes, reguladas por si mismas y manejadas por los operadores Esta información puede ser usada para identificar, instruir o indicar que existe una condición normal o anormal y que alguna acción puede ser requerida.
¿CUÁNDO SE UTILIZA? | PROCEDIMIENTO PARA LLEVARLO A CABO
Cuando queremos dar una señal para tomar alguna acción como: | 1. Decidir qué información se tiene que dar y a quién va dirigida
Reparar una máquina | 2. Crear el tipo de andon o señal que sea necesaria
Corregir un problema | 3. Capacitar al personal en el uso de esta herramienta
Acercar material si es necesario | Crear disciplina con un buen liderazgo para hacer respetar las señales
Comprender el avance de producción en cualquier momento

## Planeacion 5S´s (hidden)
Etapa 0. Planeación y preparación
A | Capacitación de personal (que son, por que son buenas, pasos de implementación, etc.)
B | Campaña de difusión en la compañía
C | Establecer responsables de la implementación por áreas y etapas (Fechas, % de avance, etc.)
D | Crear tablero de seguimiento donde se vean las áreas y su progreso
E | Definir día de arranque. (banderazo, platica, etc.)

## Tiempos (hidden)
PROCESO | Fabricación de tableros | HOJA DE MEDICIÓN DE TIEMPOS | [6 empty] | Fecha análisis |  |  | 9 de mayo 2007 |  |  | Número del proceso
[9 empty] | Hora análisis |  |  | 10:30 - 15:00 |  |  | Observador |  |  | Luis Socconini
No. | Elemento de trabajo | Punto de medición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tiempo repetido mas bajo | Suplemento | Tiempo repetido más bajo con suplemento
1 | Cortar piezas |  | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 28 | 22 | 20 | 17 | 24 | 22 | 27 | 22 | 22 | 13% | 24.86
2 | Pintar |  | 45 | 41 | 44 | 45 | 48 | 47 | 49 | 47 | 49 | 49 | 45 | 45 | 43 | 39 | 40 | 45 | 11% | 49.95
3 | Perforar |  | 16 | 19 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 | 17 | 16 | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 19 | 11% | 21.09
4 | Ensable electrónico |  | 67 | 63 | 66 | 63 | 67 | 64 | 63 | 59 | 63 | 59 | 65 | 63 | 66 | 63 | 65 | 63 | 0% | 63
5 | Cargar software |  | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 27 | 22 | 22 | 27 | 23 | 22 | 22 | 19 | 22 | 0% | 22
6 | Ensamble módulo ctrl. |  | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 38 | 39 | 36 | 33 | 32 | 35 | 31 | 30 | 29 | 32 | 32 | 0% | 32
7 | Ensable final |  | 139 | 137 | 133 | 137 | 134 | 132 | 133 | 139 | 136 | 135 | 134 | 134 | 136 | 137 | 134 | 134 | 11% | 148.74
8 | Empaque |  | 45 | 43 | 49 | 43 | 49 | 42 | 47 | 41 | 49 | 45 | 48 | 42 | 47 | 46 |  | 49 | 15% | 56.35
Tiempos de ciclo

## Spaghetti (hidden)
Sacar los metros recorridos y hacer el cálculo en base anual del costo de transporte.
En la propuesta de lay out, hacer el nuevo Spaghetti y comparar.

## 4 cuad (hidden)
Fecha Actual |  | 2007-05-28 | Semana | 10 | Métrico: Efectividad Total de los Equipos (OEE)
Objetivo Maximizar el tiempo productivo de los equipos para asegurar entregas a tiempo | [5 empty] | Semana | OEE | Meta
[6 empty] | 2 | 36% | 85%
[6 empty] | 3 | 48% | 85%
[6 empty] | 4 | 49% | 85%
[6 empty] | 5 | 56% | 85%
[6 empty] | 6 | 59% | 85%
[6 empty] | 7 | 63% | 85%
[6 empty] | 8 | 40% | 85%
[6 empty] | 9 | 71% | 85%
[6 empty] | 10 | 73% | 85%
[6 empty] | Causas | Min
[6 empty] | Descompostura | 198 | 53.37% | 53.37%
[6 empty] | Set up | 78 | 21.02% | 74.39%
[6 empty] | Atoramientos | 45 | 12.13% | 86.52%
[6 empty] | Defectos | 35 | 9.434% | 95.96%
[6 empty] | Ajustes | 15 | 4.043% | 100%
371
Sem | M.A. | Descrición | Fecha | Fecha fin
2 | A.M | Evento superlimpieza | 2006-01-07 | 2006-01-09
3 | A.M | Implementación de mantenimiento prev. | 2006-01-14 | 2006-01-16
5 | A.M | Smed línea C | 2006-01-28 | 2006-01-30
8 | A.C | 8 d´3 | 2007-11-28 | 2007-11-29
9 | A.P | AMEF preoceso
Notas
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7
Fecha fin = [Fecha fin, row above]+7
Descomposturas
Falta mantenimiento
MÉTODOS
MÁQUINA
PERSONAS
MATERIAL
Falta planeación
Falta instructivo
Muy desgastadas
bajo rendimiento
Mal capacitado
baja calidad

## VSM a (hidden)
VALUE STREAM MAP |  |  | PROCESO
[8 empty] | ACTUAL | [5 empty] | FUTURO |  | FECHA
Demanda
|  |  | 712 |  | 450 |  | 632 |  | 310 |  | 110 |  | 217 |  | 1456
|  | TC = 22 seg. |  | TC- 45 SEG. |  | TC=19 SEG. |  | TC= 63 SEG. |  | TC=22 SEG. |  | TC = 32 |  | TC= 134
|  | TCP = 25 min |  | TCP= 5 min. |  | TCP= 0 MIN. |  | TCP = 0 |  | TCP =98% |  | TCP=0 |  | TCP=O
|  | DISP = 80% |  | DISP = 95% |  | DISP. = 95% |  | DISP. = 100% |  | DISP. = 98% |  | DISP. = 100% |  | DISP = 100%
[12 empty] | T. Disp. = 27,000 seg. |  | T. Disp. = 27,000 seg.
| 3 |  | 2.0858 |  | 1.3183 |  | 1.8514 |  | 0.90814 |  | 0.32224 |  | 0.6357 |  | 4.2653 | 14.3869 | DIAS
|  | 22 |  | 45 |  | 19 |  | 63 |  | 22 |  | 32 |  | 134 |  | 337 | SEG.
www.leansixsigmainstitute.org
I
XOXO
FIFO
## Box
IN
8 semanas
pronmóstico
Ordenes
diarias
Ctrol de
producción
MRP
4 semanas
pronmóstico
Ordenes
semanales
I
I
I
I
I
I
I
I
Programa semanal
CORTAR
PINTAR
PERFORAR
EMPAQUE
ENSAMBLE E.
ENSAMBLE M.
ENSAMBLE F.
SOFTWARE
Plan de embarque

## Lay a (hidden)
LeanShop.dwg

## Takt (hidden)
Takt Time
| Producto | varios
| Descripción | Tableros de control
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
7920 | 6340 | 5255 | 7344 | 9210 | 8714 | 9456 | 6940 | 5679 | 6710 | 8710 | 7840
[9 empty] | Demanda Mensual |  | 7509.8333
| dias laborales |  | 22 |  | Tiempo disponible |  | 27000 | seg.
| hrs. X turno |  | 8 |  | Demanda diaria |  | 341.3561 |  | 7920
| turnos |  | 1 | [6 empty] | 0.0012143
| Descansos x turno (min) |  | 30 |  | TAKT TIME |  | 79.0963 | seg/pza
| El cliente está dispuesto a comprar una pieza cada |  |  |  | 79.0963 | segundos
www.leansixsigmainstitute.org

## Lay f (hidden)
LeanShop.dwg

## VSM f (hidden)
| VALUE STREAM MAP | PROCESO
|  |  |  | ACTUAL |  |  | FUTURO |  |  | FECHA
|  |  | 2 |  |  | 4 |  | TIEMPO TOTAL | 6.0039 | DIAS
[8 empty] | TVA = | 337 | SEG
337
www.socconini.com | [9 empty] | www.leansixsigmainstitute.org
I
XOXO
FIFO
## Box
IN
8 semanas
pronmóstico
Ordenes
diarias
Ctrol de
producción
4 semanas
pronmóstico
Ordenes
semanales
1
2
3

## Metricos (hidden)
Mediciones del Proyecto de Manufactura Esbelta
Línea o proceso: |  |  | Fecha:
Beneficios Tangibles
| Antes | Despúes | Comentarios
Número de Operadores
Área | m2. | m2.
Throughput
Tiempo de entrega. | seg. | seg.
Inventario
Producto en Proceso
Tiempo para cambios
Lotes
Partes por operador
Area utilizada (mts cuadrados)
Distancia recorrida
Tiempo de puerta a puerta (días)
Inventario en material (días)
Inventario en proceso (días)
Inventario terminado
Vueltas de inventario
Cambios para mejorar el proceso
Proceso | Antes | Despúes | Comentarios
Cambios al Equipo
Equipo | Antes | Despúes | Razón del cambio
Beneficios Intangibles
Proceso | Antes | Despúes | Comentarios
Poner N/A en actividades que no sean aplicables.

## Selec fam (hidden)
Familia | # de transacciones | Cantidad de unidades procesadas | Facturación | Recursos utillizados | Utilidad | Utilidad por recurso | Utilidad por transacción
A | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Nota: Información en base mensual
B | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## Grafico balance (hidden)
Análisis de balance
Operación | Operador | Descripción | Tiempo | Takt
1 | A | Cortar piezas | 22 | 79.0963
2 | B | Pintar | 45 | 79.0963
3 | C | Perforar | 19 | 79.0963
4 | D | Ensable electrónico | 63 | 79.0963
5 | E | Cargar software | 22 | 79.0963
6 | F | Ensamble módulo ctrl. | 32 | 79.0963
7 | G | Ensable final | 134 | 79.0963
8 | H | Empaque | 49 | 79.0963

## Mudas (hidden)
LEAN MANUFACTURING
IDENTIFICACION DE DESPERDICIO
LUGAR DE TRABAJO: | _________________________________________________ |  | FECHA:_________________ | _____________________
NOMBRE: | _________________________________________________ |  | HOJA:________ DE:_______
RESPONSABLE: | _________________________________________________
PUNTOS CLAVE | OBSERVACIONES | CAMBIOS DESEADOS | OBSTACULOS
SOBRE PRODUCCION
(Demasiado, muy rapido)
RETRABAJO
(Inspección y reparación)
MOVIMIENTO DE MATERIAL
(Demasiado, distancias retiradas)
PROCESAMIENTO
(Aquello que no agrega valor)
INVENTARIO
(Existencia en exceso,
abastecimiento excesivo)
ESPERA
(Tiempo inactivo, tiempos perdidos)
MOVIMIENTO
(Movimiento ineficiente, que nó
agrega Valor)
SOBRECARGA
(Producir mas de sus límites
o capacidades)
METODOS DE PROCESO
(Uso de procesos o métodos sin
aplicación de la mejora continua)
DESBALANCEO
(Fluctuaciones en el programa
de trabajo)

## Mtto (hidden)
Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo | [23 empty] | Mes
Máquina
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEMANAL
1 | Lubricar filtros unidad de mantenimiento | bar: 5; 12; 19; 26
2 | Engrasar cilindro de vacío | bar: 5; 12; 19; 26
3 | Engrasar registros mecanismo de registro | bar: 5; 12; 19; 26
4 | Engrasar base corrediza de marco | bar: 5; 12; 19; 26
MENSUAL
5 | Verificar que la rebaba no se atore en extractor | bar: 13
6 | Identificar ruidos anormales | bar: 13
7 | Revisar micros de seguridad | bar: 14
8 | Limpiar piso y líneas de refrigerante | bar: 14
9 | Mantener limpia el área en general | bar: 14
SEMESTRAL
10 | Revisar rodamientos | bar: 2
11 | Cambiar aceite
ANUAL
12 | Revisar conexiones | bar: 9
13 | Reapriete de tornillería
14 | Cambiar filtros
15 | Limpieza a fondo de la maquina
16
Supervisó
Comentarios

## AMEF (hidden)
| No. Parte | 1231-C |  |  | Fecha ultima revisión | 2006-11-11
| Artículo | Tablero andon para control del takt time
| Compañía | Lean Shop Inc. |  |  |  | División | Hardware
| Proyecto |  |  |  |  | Preparado por | Luis Socconini
| Proceso | Fabricación de tableros takt | [9 empty] | www.leansixsigmainstitute.org
AMEF
ANÁLISIS DE MODO Y EFECTOS DE FALLAS
[11 empty] | PReliminar RPN (4)= 1x 2 x 3 |  | Resultadoss: Final RPN (8) = 5 x 6 x 7
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
| Función del | Falla | Efecto Potencial | SEV | Causas Potenciales |  | OCC | Control | DECT | RPN | Acciones | Responsabilidad | Acciones | SEV | OCC | DET | RPN
No. | proceso | Potencial | de Falla |  | Mecanismos de falla |  |  | Actual |  |  | Correctivas | Y fecha de | tomadas
[8 empty] | del Proceso |  |  | Recomendadas | Terminación | desde
[11 empty] | requerido siRPN>30) |  | fecha
1 | Cortar | Cortar de mas | No se podrá armar el gabinete | 8 | [5 empty] | 0 | Cambio de filtro y examen de agua periodicamente | J. P. (10/10/05) | Se integro punto de reorden min. Y max y se tiene 5 existencia | 5 | 3 | 8
1 | Cortar | Cortar con el dado equivocado | Protuberancias leves en los bordes del tablero | 4
2 | Pintar | Utilizar color equivocado | Producto fuera de especificaciones | 8 | [5 empty] | 0 | Rev. Fecha de caducidad y lote periodicamente | J. P. (10/10/05) | Se pide al proveedor plan de sustitucion en cada fecha de caducidad | 7 | 0 | 10
[10 empty] | 0 | Implementar inspeccion al termino del lavado | J. P. (10/10/05) | Se entreno al lavaplatos | 9 | 1 | 10
AMEF
de proceso

## SMED (hidden)
Análisis SMED para reducción de tiempos de cambio
Se inicia el cambio con maquina parada
Fecha: 13 de mayo del 2005
Area: | [12 empty] | Kaizen: 1
|  | Operadores | [7 empty] | Clasificación del cambio
No. | Operación de cambio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiempo Acumulado | Tiempo | Potencial | Interno | Externo | Desperdicio | Comentario
1
2
3
4
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sin cambio
| Tiempo Total | [6 empty] | 0:00 | 0:00 |  |  |  | Area de oportunidad inmediata
| Desperdicio Total | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Area de oportunidad B (mediano plazo)
Area de oportunidad C (largo plazo)
Observaciones:
Para la siguiente grabacion del cambio, se tendran 2 personas para realizar el cambio
Se colocaran perillas a los acrilcos de llenadora para su facil desmontaje para tener espacio para una persona mas
El acrilico se desmontara antes de terminar la corrida que esta en ese momento. | [10 empty] | Desmontar viejo | 0:00 | #REF!
El cambio de presentacion se solicitara 3 Hr antes de iniciarlo | [10 empty] | Montar nuevo | #REF! | #REF!
[11 empty] | Herramientas | 0:00 | #REF!
Equipo: Antonio Gudiño,Alejandra Ortiz,Fidencio Saldaña,Francisco Leal,Ricardo Diaz,Ivan Rosales | [10 empty] | Información | 0:00 | #REF!
Sergio Jimenez,Pedro Rolon,Oscar Nuñez | [10 empty] | Ajustes | 0:00 | #REF!
[11 empty] | Otros | 0:00 | #REF!
Líder: Pedro Rolon | [11 empty] | #REF!

## Kanban (hidden)
No. Parte | 2214 |  | Descripción | Soporte para motor
Demanda Real
Enero | 22350
Febrero | 28570 |  |  | Variabilidad de la demanda
Marzo | 35514
Abril | 25468 |  |  |  | Promedio | 22534.0833
Mayo | 24515
Junio | 20667 |  |  |  | Desv. Est. | 5608.2301
Julio | 18422
Agosto | 14304 |  |  |  | % Var | 24.89%
Septiembre | 17209
Octubre | 19129
Noviembre | 22345
Diciembre | 21916
Demanda | 5200.1731 | pz. / semana |  | Cantidad piezas |  | 13000.4327
T. Entrega | 1 | sem. |  | Capacidad del contenedor |  | 100 | pz.
Ubicaciones | 2
130.0043

## Trabajo std (hidden)
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN
Departmento: |  |  | Area: |  |  | Operación: | Tipo de producto: | Preparado por: |  |  | Página
NO. | SECUENCIA DE OPEACIONES |  |  |  |  | PUNTOS CLAVE |  | ILUSTRACIONES
REGISTRO DE CAMBIOS | [5 empty] | CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD |  | FIRMAS
Fecha | Rev | Descripción del cambio |  | Sup. | Aprob. |  |  | Fecha | Turno | Supervisor | Operador

## Poka Yoke (hidden)
Guía de selección de dispositivos Poka Yoke
www.leansixsigmainstitute.org
Problema o Falla | Causa: Error | Solución | Dispositivo | Tipo | Fase | Aplicación | Ejemplos | Efecto del dispositivo
Omitir acciones | Mal posicionamiento, descuido, pobre entrenamiento | Secuenciar acciones |  | Secuencial |  | Proceso | Paro automático, alarma | la secuencia debeseguirse para que la operación continue o empiece
Perforación incompleta |  | Establecer límites | Sensores | Físico | Reactivo | Producto | Sensores de límite | Sensores detectan si se logra profundidad
Colocación incorrecta |  | Utilizar plantillas con ubicaciones establecida | Plantilla | Físico | Proactivo | Proceso | Plantillas | Solo se pueden colocar piezas en las posiciones definidas en la plantilla
Dañar piezas cercanas a la operación | Herramientas inadecuadas, falta de pereicia, descuido | Utilizar plantillas en materiales o en dispositivos de proceso para asegurar posicionamiento exacto de herramental | Plantilla | Físico | Proactivo | Producto y proceso
No retirar productos materiales de operaciones | Descuidos, olvidos | Detección automática de elementos en operaciones sensores de proximidad | Sensores | Físico | Reactivo | Proceso
Invertir posiciones | Descuidos, olvidos | Utilizar plantillas en materiales o en dispositivos de proceso para asegurar posicionamiento exacto de piezas | Plantilla | Físico | Proactivo | Proceso | Indicadore visuales de posicionamiento, Plantilla para establecer posiciones

## 5S´s (hidden)
TARJETA ROJA |  | TARJETA ROJA |  | TARJETA ROJA |  | Lista de objetos necesarios
Fecha: | Folio: | Fecha: | Folio: | Fecha: | Folio: |  | Area
Descripción: |  | Descripción: |  | Descripción: |  | No. | Objeto | Ubicación
Responsable: |  | Responsable: |  | Responsable:
Fecha: | Folio: | Fecha: | Folio: | Fecha: | Folio:
Descripción: |  | Descripción: |  | Descripción:
CATEGORÍA |  | CATEGORÍA |  | CATEGORÍA
Accesorios o herramientas |  | Accesorios o herramientas |  | Accesorios o herramientas
Cubetas, recipientes |  | Cubetas, recipientes |  | Cubetas, recipientes
Equipo de oficina |  | Equipo de oficina |  | Equipo de oficina
Instrumentos de medición |  | Instrumentos de medición |  | Instrumentos de medición
Librería, papelería |  | Librería, papelería |  | Librería, papelería
Maquinaria |  | Maquinaria |  | Maquinaria
Materia prima |  | Materia prima |  | Materia prima
Material de empaque |  | Material de empaque |  | Material de empaque
Producto terminado |  | Producto terminado |  | Producto terminado
Producto en proceso |  | Producto en proceso |  | Producto en proceso
Refacciones |  | Refacciones |  | Refacciones
Otro (especifique) |  | Otro (especifique) |  | Otro (especifique)
RAZÓN |  | RAZÓN |  | RAZÓN
Contaminante |  | Contaminante |  | Contaminante
Defectuoso |  | Defectuoso |  | Defectuoso
Descompuesto |  | Descompuesto |  | Descompuesto
Desperdicio |  | Desperdicio |  | Desperdicio
No se necesita |  | No se necesita |  | No se necesita
No se necesita pronto |  | No se necesita pronto |  | No se necesita pronto
Uso desconocido |  | Uso desconocido |  | Uso desconocido
Otro (especifique) |  | Otro (especifique) |  | Otro (especifique)
Responsable |  | Responsable |  | Responsable
Fecha desición |  | Fecha desición |  | Fecha desición
Destino final |  | Destino final |  | Destino final
Fecha |  | Fecha |  | Fecha