## Matriz de riesgos
Gestion de riesgos
Volver
| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo (PxI) | Estrategia de Respuesta | Responsable | Acciones de Mitigación | Plan de Contingencia
| R1 | Retraso en la entrega de proveedores | Alta | Alto | 9 (Alta) | Mitigación | Jefe de Compras | Negociar plazos con proveedores alternativos | Rediseñar cronograma y priorizar actividades
| R2 | Falta de recursos clave | Media | Alto | 6 (Media) | Mitigación | Gerente de RRHH | Contratar personal de respaldo o capacitar equipos existentes | Reasignación de tareas
| R3 | Cambios en los requisitos del cliente | Alta | Medio | 6 (Media) | Mitigación | Gerente de Proyecto | Definir alcance claro y establecer proceso de control de cambios | Evaluar impacto y ajustar presupuesto/timeline
| R4 | Fallas técnicas en el software | Media | Alto | 6 (Media) | Mitigación | Líder Técnico | Realizar pruebas periódicas y tener un equipo de soporte | Implementar parches rápidos y monitoreo activo
| R5 | Problemas con presupuesto | Baja | Alto | 3 (Baja) | Prevención | CFO | Supervisión financiera y control de costos | Ajuste del plan financiero
| R6 | Regulaciones gubernamentales inesperadas | Baja | Medio | 2 (Baja) | Aceptación | Legal | Mantenerse informado sobre cambios legales | Buscar asesoría legal y ajustar cumplimiento